## ①見積書
[8 empty] | 見 積 書 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
坂口建設株式会社 |  |  |  |  | 御中 | [8 empty] | コ ー ド 番 号 |  | 会 社 名
貴社・協力会社標準見積要項により下記の通りお見積り致します。 ご注文の際は別途請書を発行致します。
見積金額 | [6 empty] | （〒 |  |  | ） | [5 empty] | 基本契約 №
（消費税額含） | [6 empty] | 住 所 | [8 empty] | 建設業許可 | 大臣・知事
内消費税額 | [6 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印 |  | 特・般 |  | 第 |  |  | 号
[7 empty] | 担当者名 |  |  |  |  | ＴＥＬ |  |  |  |  | 自 | 年 |  | 月 |  | 日
[17 empty] | 至 | 年 |  | 月 |  | 日
工事名 |  | 56T○○ ○○工場建設工事のうち○○工事 | [5 empty] | NO. |  | 1 |  |  | 特 記 事 項
工事場所 |  | ○○県○○郡○○町大字○○地内 | [10 empty] | 坂口建設
連絡先 |  | ＴＥＬ | ○○○○-○○-○○○○
|  | ＦＡＸ | ○○○○-○○-○○○○
工事内容 |  | ○○工事
支払条件 |  | 現金（ ）％ 手形（ ）％ その他（ ）％
工期・納期 |  | 自 令和○年○○月○○日 ～ 至 令和○年○○月○○日
受渡方法 |  | １．作業所納入 ２．施工 ３．納入・施工 ４．指定場所納入
精算条件 |  | １．実測・実数 ２．実数 ３．一式無増減
坂口建設担当欄 | 決裁 | [11 empty] | 協力会社
作業所
| 見積書提出期限 |  | 年 | 月 | 日 | 提出部数 |  |  |  |  | 部
| 見積依頼日 |  | 年 | 月 | 日 | 見積期間(折衝含む) |  |  | 中 |  | 日以上

## ①-1記入例
①-1 見積書（鏡）記入例
①弊社の現場担当者より当該案件の「見積条件書」を必ず受領し、それに基づいて見積作成をお願いします。
[15 empty] | 見 積 書 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 坂口建設株式会社 | [8 empty] | 御中 | [11 empty] | コ ー ド 番 号 | 会 社 名
| 貴社・協力会社標準見積要項により下記の通りお見積り致します。 ご注文の際は別途請書を発行致します。 | [13 empty] | ②この部分を入力（手書きでも可）し、作成して下さい。
| 見積金額 |  |  |  | \ | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | （〒 | ○○○-○○○○ |  | ） | [5 empty] | 基本契約 № |  |  | 1
| （消費税額含） | [12 empty] | 住 所 | ○○県 ○○市 ○○町 ○○番地 | [7 empty] | 建設業許可 | 大臣・知事
| 内消費税額 |  |  |  |  | \ | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 氏 名 | 有限会社○○建設 印 | [8 empty] | 特・般 |  | 第 |  |  | 号
[14 empty] | 担当者名 |  | ○○ ○○ |  |  | ＴＥＬ |  | ○○○○-○○-○○○○ |  |  | 自 | 年 |  | 月 |  | 日
[24 empty] | 至 | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事名 |  |  | 56T○○ ○○工場建設工事のうち基礎・土工事 | [10 empty] | NO. |  | 1 |  |  | 特 記 事 項
| 工事場所 |  |  | ○○県○○郡○○町大字○○地内 | [15 empty] | 坂口建設
| 連絡先 |  |  | ＴＥＬ |  | 0984-21-6311
|  |  |  | ＦＡＸ |  | 0984-21-6322
| 工事内容 |  |  | 土工事
| 支払条件 |  |  | 現金（100 ）％ 手形（ ）％ その他（ ）％
| 工期・納期 |  |  | 自 平成26年○○月○○日 ～ 至 平成26年○○月○○日
| 受渡方法 |  |  | １．作業所納入 ②．施工 ３．納入・施工 ４．指定場所納入
| 精算条件 |  |  | ①．実測・実数 ２．実数 ３．一式無増減
| 坂口建設担当欄 | 決裁 | [17 empty] | 協力会社
作業所
|  | 見積書提出期限 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 提出部数 | [5 empty] | 部
|  | 見積依頼日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 見積期間(折衝含む) |  |  |  | 中 |  | 日以上

## ②見積明細書
見 積 明 細 書
| 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
| １.土工事 | 12.7MW 10°
| 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800
| 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000
| 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500
| 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  |  | 0
| 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000
| 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000
| 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 |  | -300
| 土工事 小計 | [5 empty] | 7535000
0
0
0
| ２.据付費 | [5 empty] | 0
| ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 |  | か所 | 1500 | 1470000
| ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 |  | か所 | 1600 | 2796800
| 重機 |  | 3 |  | ヶ月 | 550000 | 1650000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 |  | -800
0
| 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000
0
| ３.諸経費 |  | 1 |  | 式 |  | 1249000
0
0
| 合計 | [5 empty] | 14700000
0
0

## ②-1記入例
②-1見積明細記入例
見 積 明 細 書
| 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
| １.土工事 | 12.7MW 10°
| 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800
| 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000
| 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500
| 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  |  | 0
| 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000
| 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000
| 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 |  | -300
| 土工事 小計 | [5 empty] | 7535000
0
0
| ２.据付費 | [5 empty] | 0
| ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 |  | か所 | 1500 | 1470000
| ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 |  | か所 | 1600 | 2796800
| 重機 |  | 3 |  | ヶ月 | 550000 | 1650000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 |  | -800
0
| 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000
0
| ３.諸経費 |  | 1 |  | 式 |  | 1249000
0
0
| 合計 | [5 empty] | 14700000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本的には、弊社現場担当者が見積情報（品目・規格・数量・単位）を入力して見積依頼をします。
（案件によって、数量の拾い出しから依頼する場合もあります。）
基本的には、弊社現場担当者が作成したものをお渡しして、見積をお願いします。
【貴社入力欄】
貴社見積単価・金額を入れてください。

## ③金額変更で決定
③見積金額を変更し、発注決定の場合の記入例 ）
貴社から提示された見積書を基に打合せを行います。打合の結果、見積金額を変更して貴社への発注が決定した場合は、貴社提出の見積書に決定金額を変更記入します。
1.見積金額から70万円の値引きで決定した場合の記入例 | [13 empty] | 見 積 書 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 坂口建設株式会社 | [7 empty] | 御中 | [11 empty] | コ ー ド 番 号 | 会 社 名
貴社・協力会社標準見積要項により下記の通りお見積り致します。 ご注文の際は別途請書を発行致します。
金額の変更
| 見積金額 |  |  | \ | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | （〒 | ○○○-○○○○ |  | ） | [5 empty] | 基本契約 № |  |  | 1
| （消費税額含） | [11 empty] | 住 所 | ○○県 ○○市 ○○町 ○○番地 | [7 empty] | 建設業許可 | 大臣・知事
| 内消費税額 |  |  |  | \ | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 氏 名 | 有限会社○○建設 印 | [8 empty] | 特・般 |  | 第 |  |  | 号
[13 empty] | 担当者名 |  | ○○ ○○ |  |  | ＴＥＬ |  | ○○○○-○○-○○○○ |  |  | 自 | 年 |  | 月 |  | 日
[23 empty] | 至 | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事名 |  | 56T○○ ○○工場建設工事のうち基礎・土工事 | [10 empty] | NO. |  | 1 |  |  | 特 記 事 項
| 工事場所 |  | ○○県○○郡○○町大字○○地内 | [15 empty] | 坂口建設
| 連絡先 |  | ＴＥＬ |  | 0984-21-6311
|  |  | ＦＡＸ |  | 0984-21-6322
| 工事内容 |  | 土工事
| 支払条件 |  | 現金（100 ）％ 手形（ ）％ その他（ ）％
| 工期・納期 |  | 自 令和○年○○月○○日 ～ 至 令和○年○○月○○日
| 受渡方法 |  | １．作業所納入 ②．施工 ３．納入・施工 ４．指定場所納入
| 精算条件 |  | ①．実測・実数 ２．実数 ３．一式無増減
| 坂口建設担当欄 | 決裁 | [16 empty] | 協力会社
作業所
|  | 見積書提出期限 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 提出部数 | [5 empty] | 部
|  | 見積依頼日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 見積期間(折衝含む) |  |  |  | 中 |  | 日以上
\15，120，000
\1，120，000

## ③-1明細書金額変更
③-1見積明細の記入例 見積金額を変更して発注決定した場合～変更決定した内容・金額を見積明細書にも記入します。
見 積 明 細 書
| 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
| １.土工事 | 12.7MW 10°
| 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800
| 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000
| 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500
| 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  |  | 0
| 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000
| 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000
| 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 |  | -300
| 土工事 小計 | [5 empty] | 7535000
0
| ２.据付費 | [5 empty] | 0
| ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 |  | か所 | 1500 | 1470000
| ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 |  | か所 | 1600 | 2796800
| 重機 |  | 3 |  | ヶ月 | 550000 | 1650000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 |  | -800
0
| 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000
0
| ３.諸経費 |  | 1 |  | 式 |  | 1249000
0
| 合計 | [5 empty] | 14700000
| 値引き | [5 empty] | -700000
| 改め合計 | [5 empty] | 14000000

## ④注文書発行(金額変更無し)
④注文書の発行 | 打合せの結果、貴社への発注が決定したら |  |  | 注 文 明 細 書
|  | 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
１：金額変更無しに貴社への |  | １.土工事
発注が決定した場合 |  | 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800
|  | 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000
～貴社提出の見積書と同一 |  | 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500
の内容・金額の注文書を |  | 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  |  | 0
弊社より発行します。 |  | 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000
（右は注文明細書） |  | 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000
|  | 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000
|  | 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -300
|  | 土工事 小計 | [5 empty] | 7535000
0
|  | ２.据付費 | [5 empty] | 0
|  | ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 | 0 | か所 | 1500 | 1470000
|  | ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 | 0 | か所 | 1600 | 2796800
|  | 重機 |  | 3 | 0 | ヶ月 | 550000 | 1650000
|  | 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -800
0
|  | 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000
0
|  | ３.諸経費 |  | 1 | 0 | 式 |  | 1249000
0
|  | 合計 | [5 empty] | 14700000

## ④注文書発行(金額変更有り)
④注文書の発行 | 注 文 明 細 書
|  | 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
２：金額変更により貴社への |  | １.土工事
発注が決定した場合 |  | 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800
|  | 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000
～変更決定した内容・金額で |  | 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500
注文書を発行します。 |  | 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  |  | 0
|  | 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000
【右は、当初見積額より70万円引きで |  | 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000
発注が決定した場合の注文明細】 |  | 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000
|  | 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -300
|  | 土工事 小計 | [5 empty] | 7535000
0
|  | ２.据付費 | [5 empty] | 0
|  | ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 | 0 | か所 | 1500 | 1470000
|  | ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 | 0 | か所 | 1600 | 2796800
|  | 重機 |  | 3 | 0 | ヶ月 | 550000 | 1650000
|  | 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -800
0
|  | 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000
0
|  | ３.諸経費 |  | 1 | 0 | 式 |  | 1249000
0
|  | 合計 | [5 empty] | 14700000
|  | 値引き | [5 empty] | -700000
|  | 改め合計 | [5 empty] | 14000000 | ×95.24％
0
0

## ⑤請求書
請 求 書
坂口建設株式会社 | [7 empty] | 御中 | [6 empty] | 請求日 |  |  | 令和 年 月 日
（E) 請求金額
〒
住所
工事番号 | [5 empty] | 注文番号 |  |  |  |  | 作業所長名 |  |  |  | 会社名 | [7 empty] | ㊞
工事名
[15 empty] | ℡ |  |  |  |  | 担当者
工事内容 | [18 empty] | ＜取引銀行＞
[15 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | #NAME?
工期 |  |  | 自 | [5 empty] | ～ | 至 |  |  |  |  | 口座名
[20 empty] | 銀行 |  |  | 支店
出来高 対象期間 | [8 empty] | ～ | [7 empty] | 普通 |  |  | №
支払条件 |  |  | 現金 |  |  |  | 手形 |  |  |  | その他 |  |  |  | 注意事項
[6 empty] | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ※ | 太線枠内をご記入ください。
[15 empty] | ※ | 原則、出来高に対して、未決定時80%、決定後90%、完了翌月に残金支払 となります。残金については、別途請求書を提出してください。
受渡方法 |  |  | 1 | 作業所 |  | 2 | 施工 |  | 3 | 納入･施工 |  | 4 | 指定場所
[15 empty] | ※ | 今回差引金額、差引後支払額は、立替金確認書を確認の上、坂口建設㈱ にて記入します。
精算条件 |  |  | 1 | 実測・実数 |  |  |  | 2 | 実数 |  | 3 | 一式無増減
[15 empty] | ※ | 請求書には、出来高明細書を添付してください
A |  | 契約金額 | [5 empty] | (税込) | [8 empty] | 確認欄 |  | 部分支払内訳
[18 empty] | 第１回 |  | 安全協力費
|  | 増額又は減額 | [5 empty] | (税込) | [8 empty] | 確認欄
|  | 合計 | [5 empty] | (税込)
第2回
B |  | 出来高累計 | [5 empty] | (税抜) | [9 empty] | 第3回
C |  | B | × | 80 | ・ | 90 |  | ・ | 100 |  | ％ | [6 empty] | 第4回
|  |  | 消費税額 | [5 empty] | 8% | [8 empty] | 第5回
|  | 請求額累計 | [5 empty] | (税込) | [9 empty] | 第6回
D |  |  | 領収済金額 | [14 empty] | 第7回
E |  | 今回 |  | 請求総額 |  |  |  | (税込) | [9 empty] | 第8回
|  | うち |  | 請求額 |  |  |  | (税抜) | [9 empty] | 第9回
|  | うち |  | 消費税額 |  |  |  |  | 8% | [8 empty] | 第10回
F |  | A-D-E |  |  | 残金
G |  |  | 今回差引金額 | [13 empty] | 確認欄
H |  |  | E-G |  | 差引後支払額 | [11 empty] | H = ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④
| 差引内訳 | [12 empty] | 支払日 | [5 empty] | 手形期日
[15 empty] | 支払方法 |  |  | 金額
[15 empty] | 安全協力費 | [5 empty] | ①
[15 empty] | 現金 | [5 empty] | ②
[15 empty] | 銀行振込 | [5 empty] | ③
[15 empty] | 支払手形 | [5 empty] | ④
[15 empty] | 差引金額 | [5 empty] | G
[15 empty] | 合計 | [5 empty] | E
役員 | [12 empty] | 総務 |  |  | 部門長 |  | ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 |  | 作業所長・係員 |  | 受付
|  |  |  | 坂 口 建 設 株 式 会 社 | [11 empty] | 受付番号
Note on M38: ※出来高明細書のＢを 入力してください。 ※必ず出来高明細書を 添付してください。
Note on M39: ※原則、Ｂの出来高累計に対して、 未決定時80％、決定後90％を 掛けた金額を入力してください。 完了翌月に残金支払となります。 残金については、別途請求書を 提出してください。
Note on M48: ※立替金確認書を確認の上、 ＧとＨは弊社にて記入します。

## ⑤-1記入例
請 求 書
坂口建設株式会社 | [7 empty] | 御中 | [6 empty] | 請求日 |  |  | 令和 年 月 日
（E) 請求金額 |  |  |  |  | 2815452
[15 empty] | 〒 |  | ***-****
[15 empty] | 住所 |  | ○○県○○市○○町○○番地
工事番号 |  |  | 57K○○ |  |  | 注文番号 |  |  | 1 |  | 作業所長名 |  |  |  | 会社名 |  | ■■■■株式会社 代表取締役 ■■ ■■ | [6 empty] | ㊞
▲▲ ▲▲
工事名 |  |  | ○○工場建設工事のうち基礎・土工事
[15 empty] | ℡ |  | ****-**-**** |  |  | 担当者 | ●●●●●●
工事内容 |  |  | 土工事 | [15 empty] | ＜取引銀行＞
[15 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | #NAME?
工期 |  |  | 自 | R1.3.1 |  |  |  |  | ～ | 至 | R1.5.25 |  |  |  | 口座名 |  | ■■■■株式会社 代表取締役 ■■■■
[17 empty] | 宮崎 |  |  | 銀行 | 小林 |  |  | 支店
出来高 対象期間 |  |  |  | R1.3.1 |  |  |  |  | ～ |  | R1.3.25 | [5 empty] | 普通 |  |  | № | ********
支払条件 |  |  | 現金 |  |  |  | 手形 |  |  |  | その他 |  |  |  | 注意事項
|  |  |  | 60 |  | ％ |  | 40 |  | ％ |  |  |  |  | ※ | 太線枠内をご記入ください。
[15 empty] | ※ | 原則、出来高に対して、未決定時80%、決定後90%、完了翌月に残金支払 となります。残金については、別途請求書を提出してください。
受渡方法 |  |  | 1 | 作業所 |  | ② | 施工 |  | 3 | 納入･施工 |  | 4 | 指定場所
[15 empty] | ※ | 今回差引金額、差引後支払額は、立替金確認書を確認の上、坂口建設㈱ にて記入します。
精算条件 |  |  | ① | 実測・実数 |  |  |  | 2 | 実数 |  | 3 | 一式無増減
[15 empty] | ※ | 請求書には、出来高明細書を添付してください
A |  | 契約金額 | [5 empty] | (税込) |  |  |  | 15120000 |  |  |  |  | 確認欄 |  | 部分支払内訳
[18 empty] | 第１回 |  | 安全協力費
|  | 増額又は減額 | [5 empty] | (税込) | [8 empty] | 確認欄
|  | 合計 | [5 empty] | (税込) |  |  |  | 15120000
第2回
B |  | 出来高累計 | [5 empty] | (税抜) |  |  |  | 7341000 | [5 empty] | 第3回
C |  | B | × | 80 | ・ | 90 |  | ・ | 100 |  | ％ | 6606900 | [5 empty] | 第4回
|  |  | 消費税額 | [5 empty] | 8% |  |  | 528552 | [5 empty] | 第5回
|  | 請求額累計 | [5 empty] | (税込) |  |  |  | 7135452 | [5 empty] | 第6回
D |  |  | 領収済金額 | [8 empty] | 4320000 | [5 empty] | 第7回
E |  | 今回 |  | 請求総額 |  |  |  | (税込) |  |  |  | 2815452 | [5 empty] | 第8回
|  | うち |  | 請求額 |  |  |  | (税抜) |  |  |  | 2606900 | [5 empty] | 第9回
|  | うち |  | 消費税額 |  |  |  |  | 8% |  |  | 208552 | [5 empty] | 第10回
F |  | A-D-E |  |  | 残金 | [6 empty] | 7984548
G |  |  | 今回差引金額 | [13 empty] | 確認欄
H |  |  | E-G |  | 差引後支払額 | [6 empty] | 2815452 |  |  |  |  | H = ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④
| 差引内訳 | [12 empty] | 支払日 | [5 empty] | 手形期日
[15 empty] | 支払方法 |  |  | 金額
[15 empty] | 安全協力費 | [6 empty] | ①
[15 empty] | 現金 | [6 empty] | ②
[15 empty] | 銀行振込 | [6 empty] | ③
[15 empty] | 支払手形 | [6 empty] | ④
[15 empty] | 差引金額 | [6 empty] | G
[15 empty] | 合計 | [6 empty] | E
役員 | [12 empty] | 総務 |  |  | 部門長 |  | ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 |  | 作業所長・係員 |  |  | 受付
|  |  |  | 坂 口 建 設 株 式 会 社 | [11 empty] | 受付番号
Note on M38: ※出来高明細書のＢを 入力してください。 ※必ず出来高明細書を 添付してください。
Note on M39: ※原則、Ｂの出来高累計に対して、 未決定時80％、決定後90％を 掛けた金額を入力してください。 完了翌月に残金支払となります。 残金については、別途請求書を 提出してください。
Note on M48: ※立替金確認書を確認の上、 ＧとＨは弊社にて記入します。

## ⑤-2出来高明細書
出 来 高 明 細 書
| 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
１.土工事
| 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800
| 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000
| 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500
| 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000
| 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000
| 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000
| 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 | -300 | -300
0
| 土工事 小計 | [5 empty] | 7535000
| ２.据付費 | [5 empty] | 0
| ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 |  | か所 | 1500 | 1470000
| ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 |  | か所 | 1600 | 2796800
| 重機 |  | 3 |  | ヶ月 | 550000 | 1650000
| 端数調整 |  | 1 |  | 式 |  | -800
0
| 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000
0
| ３.諸経費 |  | 1 |  | 式 |  | 1249000
0
0
| 合計 | [5 empty] | 14700000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0

## ⑤-2-1作成例
⑤-2 出来高明細書作成例 |  |  | 出 来 高 明 細 書
１： 見積金額の変更なしに 下請負契約が決定して いる場合 | 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
１.土工事
| 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800 |  | 75% | 204600
| 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000 |  | 55% | 531850
枠内の出来高（％）・金額を記入してください。 | 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500 |  | 55% | 1330175
| 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  | 50% | 367500
| 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000 |  | 55% | 665500
B： 合計は税抜金額と なります。 | 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  | 50% | 367500
| 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000 |  | 55% | 658350
| 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -300
| 土工事 小計 | [5 empty] | 7535000 |  |  | 4125475
0
| ２.据付費 | [5 empty] | 0
| ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 | 0 | か所 | 1500 | 1470000 |  | 50% | 735000
| ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 | 0 | か所 | 1600 | 2796800 |  | 50% | 1398400
| 重機 |  | 3 | 0 | ヶ月 | 550000 | 1650000 |  | 50% | 825000
| 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -800
[7 empty] | 0 |  |  | 2958400
| 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000 |  |  | 2958400
0
| ３.諸経費 |  | 1 | 0 | 式 |  | 1249000 |  | 50% | 624500
[7 empty] | 0 |  |  | 7708375
| 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | 0 |  |  | -375
| 合計 | [5 empty] | 14700000 |  | B | 7708000

## ⑤-2-2作成例
⑤-2 出来高明細書作成例2
出 来 高 明 細 書
２： 見積金額の変更ありで 決定している場合 |  | 名 称 | 型状 ・ 寸法 | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 出来高% | 金額
１.土工事
|  | 墨出 |  | 2728 | 0 | か所 | 100 | 272800 |  | 75% | 204600
|  | 掘削 （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=200mm ×1.4and1.2 | 967 | 0 | ｍ3 | 1000 | 967000 |  | 55% | 531850
|  | 床付 （ﾊﾟｯｸF基礎） |  | 4837 | 0 | ｍ2 | 500 | 2418500 |  | 55% | 1330175
枠内の出来高合計金額ｄに 決定変更率ｃ （この例では95.24％） を掛けて 出来高累計額ｄ×ｃを出してください。 （改め合計7,341,000円） |  | 残土敷均し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  | 50% | 367500
|  | 砕石敷き （ﾊﾟｯｸF基礎） | t=50 | 242 | 0 | ｍ3 | 5000 | 1210000 |  | 55% | 665500
|  | 周辺整地・埋戻し （ﾊﾟｯｸF基礎） | 掘削50% | 490 | 0 | ｍ3 | 1500 | 735000 |  | 50% | 367500
|  | 敷砂 |  | 266 | 0 | ｍ3 | 4500 | 1197000 |  | 55% | 658350
|  | 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -300
B： 合計は税抜金額と なります。 | [7 empty] | 7535000 |  |  | 4125475
0
|  | ２.据付費 | [5 empty] | 0
|  | ﾊﾟｯｸＦ 1000 |  | 980 | 0 | か所 | 1500 | 1470000 |  | 50% | 735000
|  | ﾊﾟｯｸＦ 1200 |  | 1748 | 0 | か所 | 1600 | 2796800 |  | 50% | 1398400
|  | 重機 |  | 3 | 0 | ヶ月 | 550000 | 1650000 |  | 50% | 825000
|  | 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | -800
[8 empty] | 0 |  |  | 2958400
|  | 据付費用 小計 | [5 empty] | 5916000 |  |  | 2958400
0
|  | ３.諸経費 |  | 1 | 0 | 式 |  | 1249000 |  | 50% | 624500
[8 empty] | 0 |  |  | 7708375
|  | 端数調整 |  | 1 | 0 | 式 |  | 0 |  |  | -375
|  | 合計 |  |  |  |  | ａ | 14700000 |  | ｄ | 7708000
[10 empty] | ｄ×ｃ | 7341099.2
|  | 値引き | [5 empty] | -700000
|  | 端数調整 | [6 empty] | ｃ（ｂ/ａ） |  | -99
|  | 改め合計 |  |  |  |  | ｂ | 14000000 | ×95.24％ | B | 7341000.2
0